# Guía: Construye el plan de sprints de tu proyecto

Sep 16, 2026

## Objetivo del ejercicio

Esta guía toma como ejemplo resuelto el plan de sprints de Beauty Care (CRUD de inventario en Java Swing + SQLite, 4 sprints de 1 semana, equipo de 3 desarrolladores). Cada estudiante/equipo debe construir el mismo tipo de plan, pero para su propio proyecto de desarrollo: su alcance, su equipo, su estimación y su cronograma.

No se trata de copiar el ejemplo, sino de repetir el método: definir alcance → definir capacidad del equipo → desglosar tareas por sprint → montar el tablero en Jira → dejar el proyecto base y la base de datos corriendo en GitHub.

⚠️ Fecha límite de la Sprint 1: miércoles 23 de septiembre de 2026. Para ese día ya debe existir: el proyecto base en GitHub corriendo, la base de datos creada con datos de ejemplo, y el tablero de Jira con los sprints y los tickets de la semana 1 creados.

## Paso 1 — Define el alcance de tu proyecto

Antes de estimar nada, escribe en una página qué vas a construir. Usa como plantilla la sección "Resumen del proyecto" del ejemplo de Beauty Care:

- Nombre del proyecto y en una frase, qué problema resuelve.

- Tecnología: lenguaje, framework/UI, base de datos (puede ser distinta a Java/Swing/SQLite; usa la de tu proyecto).

- Incluye: lista las funcionalidades que SÍ vas a construir en estas 4 semanas (ej: CRUD de una entidad principal, un módulo de búsqueda, un reporte).

- No incluye: lista explícitamente lo que queda fuera de alcance (login con roles, pagos, notificaciones, móvil, etc.) para no comprometerte con más de lo que 4 sprints permiten.

Esta sección va al inicio de tu documento de plan, igual que en el ejemplo.

## Paso 2 — Define tu equipo y su capacidad

Calcula cuántas horas puede rendir tu equipo por sprint, igual que en la tabla "Supuestos y capacidad" del ejemplo:

| Parámetro | Cómo calcularlo |
| --- | --- |
| Número de integrantes | El tamaño real de tu equipo (aunque sea de 1) |
| Duración del sprint | 1 semana (5 días hábiles), igual que en el ejemplo |
| Horas productivas por persona/día | Usa 3-4h si también tienes otras materias/trabajo, o 6h si es dedicación casi completa |
| Capacidad bruta por sprint | integrantes × horas/día × 5 días |
| Capacidad efectiva | capacidad bruta × 0.8 (deja margen para imprevistos) |

Escribe estos números en tu documento: son el techo contra el que vas a comparar el total de horas de cada sprint en el Paso 3. Si un sprint se pasa de la capacidad efectiva, mueve tareas al siguiente sprint — no lo dejes sobrecargado.

## Paso 3 — Construye tu backlog y estima por sprint

Divide tu proyecto en 4 épicas, una por sprint (revisa cómo se hizo en el ejemplo: Fundamentos y diseño → CRUD principal → funcionalidad complementaria → estabilización y entrega). Sugerencia de estructura que aplica a casi cualquier proyecto:

- Sprint 1: configuración del entorno, modelo de datos, arquitectura y una pantalla base navegable.

- Sprint 2: el CRUD/funcionalidad principal de tu proyecto, de punta a punta.

- Sprint 3: funcionalidades secundarias, búsquedas/filtros, reportes o integraciones.

- Sprint 4: pruebas, corrección de errores, documentación y empaquetado/entrega.

Para cada sprint, haz una tabla de tareas con horas estimadas (como las tablas "Sprint 1", "Sprint 2"... del ejemplo) y suma el total: debe quedar por debajo de tu capacidad efectiva del Paso 2.

Luego arma un cronograma semana a semana (una tabla: Semana | Fechas | Épica que se completa | Avance observable) tal como la sección "Cronograma semana a semana" del ejemplo. Ese cronograma es el que vas a replicar después en Jira.

## Paso 4 — Configura tu tablero en Jira

Jira es donde tu cronograma del Paso 3 se vuelve trazable. Sigue este orden:

- Crea el proyecto: tipo Scrum (no Kanban, porque necesitas sprints con fechas). Nombra el proyecto igual que tu proyecto de desarrollo.

- Crea las 4 épicas (una por sprint), con el nombre de cada épica del Paso 3 (ej: "Fundamentos y diseño", "CRUD principal"...).

- Crea los tickets (historias/tareas) de cada épica: cada fila de tu tabla de tareas del Paso 3 es un ticket. En cada ticket incluye: título claro, descripción corta, épica a la que pertenece, y estimación (horas o story points).

- Crea 4 sprints en el backlog de Jira, con fecha de inicio y fecha de fin reales que correspondan a tu cronograma (Sprint 1: 16–22 sep, Sprint 2: 23–29 sep, etc., o las fechas que definiste).

- Asigna los tickets de la semana correspondiente a cada sprint (arrastra del backlog al sprint) y arranca (Start) el Sprint 1 — debe quedar en estado activo, no solo planeado.

- Mantén los sprints 2, 3 y 4 creados con sus fechas y sus tickets ya cargados en el backlog (auún sin iniciar), para que se vea la planeación completa de las 4 semanas.

Al final debes poder mostrar, en una sola vista de backlog, los 4 sprints con sus fechas y la cantidad de tickets que tiene cada uno.

## Paso 5 — Prepara tu repositorio en GitHub

Esto es lo técnico de la Sprint 1: dejar el proyecto arrancando y la base de datos lista, no el CRUD completo (eso es la Sprint 2 en adelante).

- Crea el repositorio en GitHub (público o privado, según indique tu docente) con un nombre claro y un README.md con: nombre del proyecto, tecnologías usadas, y cómo ejecutarlo localmente.

- Sube el proyecto base: estructura de carpetas, dependencias configuradas (pom.xml/build.gradle/package.json según tu stack) y que compile/corra sin errores, aunque aún no tenga funcionalidad de negocio.

- Crea el script de base de datos: el DDL (creación de tablas) de tu modelo de datos, en la carpeta del proyecto (ej. /db/schema.sql).

- Carga datos de ejemplo: un script o archivo de datos semilla (seed.sql o similar) que inserte registros de prueba realistas para tu dominio (mínimo 5-10 registros por tabla principal).

- Verifica que alguien que clone el repo, siga el README y ejecute los scripts, pueda levantar la base de datos con datos y ver la ventana/pantalla principal de tu app.

- Haz commits organizados (no un solo commit gigante) para que se note el avance de la semana.

## Paso 6 — Entregable obligatorio de la Sprint 1

Sep 23, 2026

Para esa fecha, la Sprint 1 debe estar completamente terminada, no en progreso. Checklist mínimo:

- ☐ Documento de plan con: alcance (Paso 1), capacidad del equipo (Paso 2), backlog estimado de los 4 sprints y cronograma semana a semana (Paso 3).

- ☐ Proyecto en Jira tipo Scrum, con 4 sprints creados y con fechas.

- ☐ Sprint 1 iniciada (Start sprint) en Jira, con todos sus tickets de la semana 1 creados y visibles en el tablero.

- ☐ Sprints 2, 3 y 4 creados en el backlog con sus fechas y tickets, aunque no hayan iniciado.

- ☐ Repositorio en GitHub con el proyecto base corriendo (compila/ejecuta sin errores).

- ☐ Base de datos creada (script de esquema) y cargada con datos de ejemplo (script de datos semilla), ambos en el repositorio.

- ☐ README con instrucciones claras para ejecutar el proyecto y la base de datos.

## Entregables y evidencias a subir

| Evidencia | Qué debe verse en ella |
| --- | --- |
| Documento del plan | Alcance, capacidad del equipo, backlog por sprint estimado y cronograma semana a semana (Pasos 1-3) |
| Pantallazo 1 – Backlog de Jira | Los 4 sprints listados con sus fechas de inicio y fin, y el número de tickets de cada uno |
| Pantallazo 2 – Sprint 1 activo | El tablero (board) del Sprint 1 iniciado, mostrando todos sus tickets con su estado |
| Pantallazo 3 – Detalle de un ticket | Un ticket abierto mostrando título, descripción, épica y estimación, como ejemplo del nivel de detalle usado |
| Enlace de GitHub | URL pública (o con acceso dado al docente) del repositorio con el proyecto base y los scripts de base de datos |

Los pantallazos deben ser legíbles (sin recortar fechas ni nombres de sprint) y subirse en el mismo documento de entrega, en el orden de la tabla.

## Antes de entregar: autoevalúate

| Criterio | Sí / No |
| --- | --- |
| El alcance del proyecto es realista para 4 sprints de 1 semana |  |
| El total de horas de cada sprint no supera la capacidad efectiva del equipo |  |
| El cronograma semana a semana coincide exactamente con las fechas de los sprints en Jira |  |
| El Sprint 1 en Jira está iniciado (no solo creado) y con todos sus tickets |  |
| Los 4 sprints existen en Jira con fechas, aunque solo el 1 esté activo |  |
| El repositorio de GitHub compila/ejecuta sin errores |  |
| La base de datos se crea y se llena con datos de ejemplo con solo correr los scripts del repo |  |
| Los 3 pantallazos y el enlace de GitHub están incluidos en el documento de entrega |  |

Si alguna respuesta es "No", corrígela antes del miércoles: es lo primero que se va a revisar.